## Page 1
ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 48; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | [7 empty] | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Гагарина ул, 125; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Шевченко ул, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 1428.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.7999 | 0 |  | 1428.7999
2 | Ремонт подвальных помещений |  | 138.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4938 | 0 |  | 138.4938
3 | Ремонт фасада |  | 404.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.9194 | 0 |  | 404.9194
4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  | 78.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9289 | 0 |  | 78.9289
5 | Строительный контроль |  | 74.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1064 | 0 |  | 74.1064
6 | Утепление фасада |  | 1282.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.9416 | 0 |  | 1282.9416
7 | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | 128.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8336 | 0 |  | 128.8336
8 | Экспертиза сметной документации |  | 15.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0108 | 0 |  | 15.0108
9 | Энергоаудит |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 20
10 | Итого |  | 3572.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.0344 | 0 |  | 3572.0344
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 54; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 131.6531 | 131.6531 | 25.052 | 0 | 0 | 0 | 106.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ремонт крыши |  | 1129.7468 | 1129.7468 | 214.9768 | 0 | 0 | 0 | 914.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ремонт подвальных помещений |  | 47.0546 | 47.0546 | 8.9539 | 0 | 0 | 0 | 38.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ремонт фасада |  | 244.7936 | 244.7936 | 46.5812 | 0 | 0 | 0 | 198.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Строительный контроль |  | 57.6798 | 57.6798 | 10.9757 | 0 | 0 | 0 | 46.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Утепление фасада |  | 1117.8112 | 1117.8112 | 212.7056 | 0 | 0 | 0 | 905.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Итого |  | 2728.7391 | 2728.7391 | 519.2452 | 0 | 0 | 0 | 2209.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Строительная ул, 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 501.9398 | 501.9398 | 77.8466 | 0 | 0 | 0 | 424.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ремонт подвальных помещений |  | 37.8998 | 37.8998 | 5.8779 | 0 | 0 | 0 | 32.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ремонт фасада |  | 259.257 | 259.257 | 40.2086 | 0 | 0 | 0 | 219.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Разработка проектной документации |  | 40.8267 | 10.6969 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 9.0379 | 0 | 0 | 0 | 30.1298 | 0 |  | 30.1298
5 | Строительный контроль |  | 34.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4604 | 0 |  | 34.4604
6 | Утепление фасада |  | 810.0295 | 810.0295 | 125.6287 | 0 | 0 | 0 | 684.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | 1.1728 | 1.1728 | 0.18189 | 0 | 0 | 0 | 0.99092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Итого |  | 1685.5862 | 1620.996 | 251.4027 | 0 | 0 | 0 | 1369.5933 | 0 | 0 | 0 | 64.5902 | 0 |  | 64.5902
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 52; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | 67.1231 | 67.1231 | 8.9566 | 0 | 0 | 0 | 58.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 44.0447 | 44.0447 | 5.8771 | 0 | 0 | 0 | 38.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ремонт крыши |  | 1319.3896 | 1319.3896 | 176.0539 | 0 | 0 | 0 | 1143.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ремонт подвальных помещений |  | 71.1918 | 71.1918 | 9.4995 | 0 | 0 | 0 | 61.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Ремонт фасада |  | 1419.5931 | 1419.5931 | 189.4247 | 0 | 0 | 0 | 1230.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Разработка проектной документации |  | 15.0509 | 15.0509 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 13.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Строительный контроль |  | 70.2034 | 70.2034 | 9.3677 | 0 | 0 | 0 | 60.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Утепление фасада |  | 359.192 | 359.192 | 47.9291 | 0 | 0 | 0 | 311.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Итого |  | 3365.7886 | 3365.7886 | 449.1171 | 0 | 0 | 0 | 2916.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньский р-н, Нагорье с, Механизаторов ул, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 1049.3016 | 1049.3016 | 135.0013 | 0 | 0 | 0 | 914.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Ремонт подвальных помещений |  | 161.3124 | 161.3124 | 20.7542 | 0 | 0 | 0 | 140.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ремонт фасада |  | 497.1673 | 497.1673 | 63.9647 | 0 | 0 | 0 | 433.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Разработка проектной документации |  | 133.4717 | 133.4717 | 17.1722 | 0 | 0 | 0 | 116.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Строительный контроль |  | 67.6129 | 67.6129 | 8.699 | 0 | 0 | 0 | 58.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Утепление фасада |  | 1451.7012 | 1451.7012 | 186.7733 | 0 | 0 | 0 | 1264.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Итого |  | 3360.5671 | 3360.5671 | 432.3647 | 0 | 0 | 0 | 2928.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 32; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | 6.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0625 | 0 |  | 6.0625
2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 33.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7734 | 0 |  | 33.7734
3 | Ремонт крыши |  | 1229.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.7959 | 0 |  | 1229.7959
4 | Ремонт подвальных помещений |  | 193.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8442 | 0 |  | 193.8442
5 | Ремонт фасада |  | 1438.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.6989 | 0 |  | 1438.6989
6 | Разработка проектной документации |  | 154.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8152 | 0 |  | 154.8152
7 | Строительный контроль |  | 68.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0009 | 0 |  | 68.0009
8 | Утепление фасада |  | 206.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0927 | 0 |  | 206.0927
9 | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | 34.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1343 | 0 |  | 34.1343
10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС |  | 35.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2096 | 0 |  | 35.2096
11 | Итого |  | 3400.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.4276 | 0 |  | 3400.4276
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Молодежная ул, 29; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 2124.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.7224 | 0 |  | 2124.7224
2 | Ремонт подвальных помещений |  | 196.3208 | 196.3208 | 0 | 0 | 196.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ремонт фасада |  | 835.6681 | 835.6681 | 0 | 0 | 835.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Разработка проектной документации |  | 292.042 | 141.699 | 0 | 0 | 141.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.343 | 0 |  | 150.343
5 | Строительный контроль |  | 55.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1174 | 0 |  | 55.1174
6 | Утепление фасада |  | 1802.1847 | 1802.1847 | 0 | 0 | 1802.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Итого |  | 5306.0554 | 2975.8726 | 0 | 0 | 2975.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.1828 | 0 |  | 2330.1828
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Гагарина ул, 127; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Гагарина ул, 129; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Гагарина ул, 228; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Ст. Разина ул, 25; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Молодежная ул, 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Ст. Разина ул, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Шевченко ул, 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 761.21 | 761.21 | 761.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Разработка проектной документации |  | 5.6527 | 5.6527 | 5.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Строительный контроль |  | 16.2899 | 16.2899 | 16.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Итого |  | 783.1526 | 783.1526 | 783.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Гагарина ул, 123; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 1534.9512 | 1534.9512 | 658.8231 | 0 | 0 | 0 | 876.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Разработка проектной документации |  | 17.0017 | 17.0017 | 7.2974 | 0 | 0 | 0 | 9.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Строительный контроль |  | 32.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.848 | 0 |  | 32.848
4 | Итого |  | 1584.8009 | 1551.953 | 666.1205 | 0 | 0 | 0 | 885.8324 | 0 | 0 | 0 | 32.848 | 0 |  | 32.848
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Ремонт крыши |  | 777.1175 | 777.1175 | 482.0172 | 0 | 0 | 0 | 295.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Строительный контроль |  | 16.6303 | 16.6303 | 10.3152 | 0 | 0 | 0 | 6.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Итого |  | 793.7478 | 793.7478 | 492.3323 | 0 | 0 | 0 | 301.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Шевченко ул, 30; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Ст. Разина ул, 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 27; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Ст. Разина ул, 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 27А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Первомайская ул, 26А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 27Б; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 30; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 56; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, М.Горького ул, 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Ленина ул, 76; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Шевченко ул, 32; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Ст. Разина ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, имени мл. лейтенанта Горбенко ул, 50; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Советский пер, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.
Адрес многоквартирного дома: Ровеньки п, Октябрьская ул, 1а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период - I квартал 2022 года
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п | Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  | 2: Стоимость работ и услуг по капиталь- ному ремонту; 3: Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предостав- ленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитально- му ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде
|  |  |  | Всего | фонда капиталь- ного ремонта, сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | фонда капи- тального ремонта, сверх сформиро- ванного исходя из минималь- ного размера взноса | государ- ственной, муници- пальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капиталь- ного ремонта в кредитных организаци- ях | средства фондов капиталь- ного ремонта других домов | Кредит * | Заем ** |  | задолжен- ность на начало периода | сумма произведен- ных оплат в отчетном периоде |  | задолжен- ность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* Кредит привлечен под ______ % годовых.
** Заем привлечен под ______ % годовых.